## Fortalezas
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Buena capacidad de investigación. | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 0.3 | 0.96 | Bajo | Explotar | Desarrollo fructífero y productivo. | Asegurar que todo el equipo de desarrollo tenga las mismas bases de conocimiento. | Equipo de desarrollo | Mejora constante. | Cuando se inicia proyecto. | Crear un repositorio de documentación donde se guarde cada hallazgo para que el equipo no pierda tiempo repitiendo búsquedas.
2. | El diseño de la página web es muy visual e intuitivo. | 3 | 2 | 4 | 5 | 3.3 | 0.4 | 1.32 | Moderado | Aceptar | Las personas no tienen problemas con la página al querer buscar un libro de interés | Validar la usabilidad del diseño con usuarios reales. | Equipo de desarrollo | Mejora constante. | Cuando un usuario quiere buscar algo en la página. | Realizar una prueba de usuario rápida (test de 5 minutos) antes de finalizar el mockup para confirmar que los iconos se entienden.
3 | Botón para contactar con el personal en caso de ayuda siempre visible. | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.6 | 0.4 | 1.04 | Moderado | Aceptar | Los usuarios podrán resolver de forma rápida sus inquietudes. | Garantizar rápida asistencia al usuario. | Equipo de desarrollo | 2026-03-29 | Cuando el usuario presente alguna inquietud. | Agregar un apartado de preguntas frecuentes en las cuales el usuario pueda ver si alguna duda con la cual cuenta pueda resolverse de forma rápida, con el fin de no depender totalmente de la respuesta de los administradores.
4 | Gráficos visualmente atractivos que resumen el inventario de libros físicos. | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.8 | 0.4 | 1.12 | Moderado | Aceptar | Gestión fácil y rápida de la biblioteca. | Optimizar la visualización de los datos. | Equipo de desarrollo | 2026-05-24 | El administrador desea indagar como puede gestionar bien la biblioteca. | Definir una paleta de colores de alto contraste para que los gráficos sean rápidos de entender visualmente para los administradores.
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar | [6 empty] | Amenazas y Debilidades | Oportunidades y Fortalezas
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar | [6 empty] | Estrategias | Estrategias
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar | [6 empty] | Evitar | Explotar
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar | [6 empty] | Transferir | compartir
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar | [6 empty] | Mitigar | Mejorar
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar | [6 empty] | Aceptar | Aceptar
[6 empty] | 0 | 4 | 0 | Bajo | Aceptar
5 | El proceso de reservar un libro es intuitivo. | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | Moderado | Aceptar | Más probabilidad de que los estudiantes interesados en un libro lo reserven. | Validar la intuitividad del diseño con usuarios reales. | Equipo de desarrollo | 2026-05-24 | El usuario desea reservar un libro por medio de la web. | Realizar una rápida prueba de usuario en la cual se ponga a prueba de que el apartado de reservar sea facil de lograr sin ayuda de un administrador de la biblioteca.
Note on N4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on O4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on R4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on S4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Debilidades
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Limitación de Catálogo debido a los pocos títulos disponibles en la fase inicial del proyecto. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.5 | 2 | Moderado | Mitigar | El usuario puede empezar a no tener interés de usar la página web debido a su corto catálogo. | Incrementar progresivamente la cantidad de libros disponibles en la biblioteca. | Equipo de desarrollo. | Mejora constante. | Las reservar de los estudiantes comienzan a disminuir. | Agregar más libros a la biblioteca virtual.
2. | El mockup muestra que el libro está, pero no incluye un mapa visual de en qué parte de la biblioteca física está el estante. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 0.4 | 1 | Bajo | Mitigar | Los usuarios se pueden sentir perdidos en la biblioteca a la hora de querer ir a buscar el libro en físico. | Facilitar la ubicación física del libro para reducir el tiempo de búsqueda. | Equipo de desarrollo. | 2026-05-10 | Los usuarios no encuentran fácilmente sus libros de interés. | Terner en la biblioteca física, la misma sección con los mismos libros que salen en la biblioteca virtual, para que los usuarios a la hora de querer ir a la biblioteca a buscar su libro de interés, no se pierdan.
3. | No se muestra el flujo de "cómo pagar" la multa, solo que existe la multa y cuanto es el monto. | 4 | 2 | 4 | 5 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | Moderado | Mitigar | Los usuarios no sabría como debe de realizar el pago de sus multas correspondientes. | Esclarecer cuales medio de pago acepta la institución educativa. | Equipo de desarrollo. | 2026-04-12 | Se comienza a recibir una mayor cantidad de dudas de los estudiantes preguntando sobre como pueden pagar sus multas. | Agregar las formas de pago por las cuales el estudiante pueda cancelar su deuda.
Note on M4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on N4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on Q4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on R4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Oportunidades
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Agregar notificaciones que avisen cuando un libro que estaba reservado se devuelva. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 0.5 | 1.35 | Moderado | Mejorar | Máyor reserva de libros. | Mejora la el prestamo de libros. | Equipo de desarrollo. | 2026-04-20 | El usuario desea ser informado cuando un libro que estaba reservado esté disponible para pedirlo prestado. | Cuando el usuario entre a la página e inicie sesión, le saldrá una notificación en la cual se le informará si un libro que deseaba está disponible.
2. | Implementar alertas para recordar fechas de devolución. | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.1 | 0.5 | 1.55 | Moderado | Mejorar | Menor cantidad de multas a los usuario | Evitar multas a los estudiantes. | Equipo de desarrollo | 2026-04-12 | Los usuarios buscan tener recordatorios desde su dispositivo para no olvidarse de entregar sus libros reservados. | Se incluye un campo visual de "Fecha de entrega" en la lista de préstamos actuales.
3. | Diseñar una sección de "Libros que te podrían gustar" basada en los préstamos físicos anteriores. | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.9 | 0.4 | 1.96 | Moderado | Mejorar | Usuarios más interesados en reservar un libro. | Personalizar el catálogo. | Equipo de desarrollo | Implementación en alguno de los sprints que no se usa la holgura. | Incentivar la reserva de libros. | Se muestra una fila de "Sugerencias" en la pantalla de inicio del catálogo.
5. | Agregar una función para que los usuarios propongan nuevos libros al catálogo. | 2 | 2 | 5 | 4 | 3.4 | 0.4 | 1.36 | Moderado | Mejorar | Mayor visibilidad de la biblioteca al tener disponibles libros de interés. | Modificar el catálogo. | Equipo de desarrollo | Implementación en alguno de los sprints que no se usa la holgura. | Los usuarios no logran encontrar los libros de su interés en la biblioteca. | Se añade un campo de texto sencillo en la vista del catálogo para que el usuario envíe su sugerencia.
Note on M4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on N4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on Q4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on R4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Amenazas
| Valoración del parámetro | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  |  | Nivel del riesgo
DESCRIPCIÓN |  | Votación |  |  |  | Total | Probabilidad de ocurrencia del riesgo | Probabilidad vs Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategias | Efecto | Respuesta | Encargado Nombre/Rol | Fecha Compromiso | Evento Disparador | Plan de contingencia
|  | Tiempo | Costo | Alcance | Calidad
1. | Ataques que comprometan la base de datos de la biblioteca. | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.7 | 0.4 | 1.48 | Moderado | Evitar | La biblioteca puede comenzar a presentar fallos en el riesgo de que queden registros incompletos o archivos corruptos. | Mantener la seguridad de los datos. | Equipo de desarrollo. |  | Detección de múltiples intentos de inicio de sesión fallidos desde una misma IP o movimientos inusuales de borrado de datos. | Restaurar la última copia de seguridad que esté limpia.
2. | Que el bibliotecario olvide registrar un préstamo manual y el sistema mienta sobre la disponibilidad. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.81 | Bajo | Evitar | Los estudiantes que reserven libros por medio de la web, pueden presentar molestias y empezar a desconfiar en la utilidad de la reserva por la página, porque hay una posibilidad de que el libro que reservaron no se encuentre disponible. | Sincronizar el inventario físico con el inventario digital de forma manual. |  |  | Un estudiante llega a la biblioteca a recoger un libro que aparece "Disponible" en la web, pero el bibliotecario confirma que el libro no está en el estante. | Integrar un sistema de confirmación de reserva que el bibliotecario deba marcar como "Entregado".
3. | Que varias personas reserven el mismo libro y el sistema no gestione bien las colas de espera. | 3 | 4 | 4 | 3 | 3.7 | 0.3 | 1.11 | Moderado | Mitigar | Los usuarios pueden presentar problemas con la página, ya que en un momento les pudo aparecer que reservaron un libro exitosamente, pero al otro momento no les puede salir la reserva. | Gestionar la prioridad de reserva. | Equipo de desarrollo. |  | Un usuario intenta reservar un libro que el sistema ya marcó como reservado por otro, o aparecen dos reservas con la misma hora exacta. | El sistema debe asignar automáticamente un "número de turno" por milisegundos de llegada y enviar un mensaje automático al segundo usuario explicándole que ha quedado en lista de espera.
4. | Caídas del hosting que dejen el servicio fuera de línea durante horas. | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0.81 | Bajo | Mitigar | El usuario puede comenzar a perder la confianza debido a que demuestra poco profesionalismo por parte de la página. Además de que puede ocurrir ataques a la página. | Restaurar la disponibilidad de la plataforma en el menor tiempo posible. | Equipo de desarrollo. |  | El sistema de monitoreo reporta un error "500" o los usuarios notifican que la página no carga. | Contactar de inmediato al soporte técnico del proveedor de hosting y, si el fallo persiste, publicar un aviso temporal en redes sociales o canales de la universidad informando sobre el mantenimiento.
Note on M4: Si el riesgo ocurre.¿Qué efectos adversos al proyecto pueden esperarse?
Note on N4: ¿Qué medidas se deben tomar para que no ocurra el evento de riesgo?
Note on Q4: ¿Cómo saber cuando el riesgo se ha materializado? ¿Qué indicaciones se puede buscar?
Note on R4: Si el evento ocurre, ¿qué podemos hacer para limitar los efectos dañinos?

## Probabilidad Vs. Impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
PROBABILIDAD | 0.9 | Muy Alto | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
| 0.7 | Alto | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
| 0.5 | Medio | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
| 0.3 | Bajo | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
| 0.1 | Muy Bajo | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  | Muy bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPACTO
|  | Bajo | Calificación riesgos: 1 o menos de 1
|  | Moderado | Mayor que 1 y hasta 2.1
|  | Alto | Mayor que 2.1