## Hoja1
Se utilizan los valores 1, 2, 3 y 5 de la serie de Fibonacci
1 punto de historia equivale a 4 horas
Historia de Usuario | Herrera | López | Martínez | Viveros | Zambrano | Estimación final | Horas estimadas
US1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8
US2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12
US3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
US4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
US5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8
US6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12
US7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8
US8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
US9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
US10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20
US11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
US12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4
US13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4
US14 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20
US15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12
US16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 20
US17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
US18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12
US19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12
US20 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20
US21 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 20