## Planificación Sprints
PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
NOMBRE DEL PROYECTO |  | BIBLIOTECA VIRTUAL |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PROGRESO GENERAL
RESPONSABLE DEL VALOR DEL PRODUCTO |  | PRODUCT OWNER |  | MARZO 16, 2025 | MAYO 24, 2025 | 100%
HISTORIA DE USUARIO | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | PUNTOS DE HISTORIA | ESTADO | PRIORIDAD | COMENTARIOS
SPRINT 1 | MARZO 16 A 29, 2025 | Scrum Master | 11
US1 | Permitir al estudiante iniciar sesión con credenciales | Dev Team | 2 | Aprobado | Alta | Tener en cuenta validar bien los usuarios al iniciar sesión.
US3 | Visualizar el catálogo de libros disponibles | Dev Team | 1 | Aprobado | Medio | Que la información se muestre bien desde el inicio.
US5 | Mostrar cantidad de ejemplares disponibles por libro | Dev Team | 2 | Aprobado | Medio | Revisar que los ejemplares coincidan con el catálogo.
US7 | Mostrar al estudiante los libros que ha pedido | Dev Team | 2 | Aprobado | Alta | Evitar errores al registrar préstamos.
US9 | Proveer canal de contacto con la biblioteca | Dev Team | 1 | Aprobado | Baja | Mantener la información de contacto clara.
US11 | Mostrar contador total de libros disponibles | Dev Team | 1 | Aprobado | Baja | Revisar que los datos que se muestran tengan sentido.
US12 | Permitir a visitantes ver el catálogo sin login | Dev Team | 1 | Aprobado | Medio | Tener cuidado con lo que puede ver un usuario sin login.
US13 | Mostrar cantidad total de libros a visitantes | Dev Team | 1 | Aprobado | Baja | Verificar que el conteo se actualice bien.
SPRINT 2 | MARZO 30 A ABRIL 12, 2025 | Scrum Master | 13
US2 | Permitir reservar libros no disponibles | Dev Team | 3 | Aprobado | Alta | Revisar bien la disponibilidad antes de reservar.
US4 | Buscar libros por título o categoría | Dev Team | 5 | Aprobado | Alta | Evitar que la búsqueda arroje resultados incorrectos.
US6 | Mostrar fecha límite de devolución | Dev Team | 3 | Aprobado | Medio | Confirmar que las fechas se calculen bien.
US8 | Mostrar multas por retrasos | Dev Team | 2 | Aprobado | Medio | Asegurarse de que el monto de la multa esté bien calculado.
SPRINT 3 | ABRIL 13 A 26, 2025 | Scrum Master | 12
US10 | Permitir eliminar cuenta con validaciones | Dev Team | 5 | Aprobado | Alta | Validar antes de eliminar para no perder información.
US14 | Crear cuentas de usuario desde admin | Dev Team | 5 | Aprobado | Medio | Evitar crear usuarios duplicados.
US17 | Crear cuentas de administrador | Dev Team | 2 | Aprobado | Medio | Revisar bien los permisos de cada rol.
SPRINT 4 | ABRIL 27 A MAYO 10, 2025 | Scrum Master | 11
US15 | Agregar nuevos libros al sistema | Dev Team | 3 | Aprobado | Medio | Verificar que los datos del libro estén completos.
US16 | Gestionar préstamos de libros | Dev Team | 5 | Aprobado | Alta | Revisar que todo funcione bien entre préstamos y reservas.
US18 | Eliminar cuentas de usuario | Dev Team | 3 | Aprobado | Medio | Evitar eliminar usuarios con cosas pendientes.
SPRINT 5 | MAYO 11 A 24, 2025 | Scrum Master | 13
US19 | Eliminar cuentas de administrador | Dev Team | 3 | Aprobado | Medio | Recordar que el administrador principal puede eliminar otras cuentas administrativas.
US20 | Registrar préstamo de libros | Dev Team | 5 | Aprobado | Alta | Asegurarse de que el préstamo se registre bien.
US21 | Generar estadísticas del inventario | Dev Team | 5 | Aprobado | Baja | Revisar que los datos usados sean correctos.