## Estimar CostosxHora
PLANTILLA DE AYUDA PARA COSTOS | [12 empty] | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | Actividad /Tarea | Tipo de recurso (Personal, Materiales, Equipo) | Recursos | Disponibilidad de Cada Recurso ( Capacidad Maxima por día) (%,horas) | 0 | m | p | Esfuerzo (pert) horas | Desviación (p-0)/6 | Duración de actividad(esfuerzo en horas) | Capacidad Máxima (% Horas¨dia) | Disponibilidad Recurso Horas al dia | Costo recurso por hora | Costo por actividad | costo por W.P
Autenticación | Registrar usuario nuevo | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 5 | -0.5 | 36 | 50% | 18 | 39535.2 | 711633.6 | 16408145.6
| Contruir requisitos | Personal | Product Owner | 10% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 100% | 20 | 65892 | 1317840
| Levantamiento de requerimientos | Personal | Product Owner | 10% | 6 | 8 | 10 | 6 | -0.66667 | 42.6667 | 100% | 42.6667 | 44186 | 1885269.3333
| Documentación de requisitos | Personal | Product Owner | 15% | 4 | 5 | 7 | 5 | -0.5 | 36 | 100% | 36 | 44574 | 1604664
| Diseño de interfaz | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 6 | 6 | 7 | 6 | -0.16667 | 46.6667 | 100% | 46.6667 | 42000 | 1960000
| Prototipado | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 50% | 10 | 35000 | 350000
| Ajustes de interfaz | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 100% | 20 | 30000 | 600000
| Programación backend | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 4 | -0.5 | 28 | 100% | 28 | 44574 | 1248072
| Programación frontend | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 6 | 8 | 10 | 5 | -0.66667 | 34.6667 | 100% | 34.6667 | 42000 | 1456000
| Corrección de errores | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 100% | 20 | 30000 | 600000
| Integración de módulos | Personal | Servidor | 10% | 3 | 4 | 6 | 4 | -0.5 | 28 | 100% | 28 | 50000 | 1400000
| Pruebas funcionales | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 5 | -0.5 | 36 | 100% | 36 | 38000 | 1368000
| Pruebas de integración | Personal | Herramientas testing | 10% | 6 | 8 | 10 | 5 | -0.66667 | 34.6667 | 100% | 34.6667 | 55000 | 1906666.6667
| Pruebas de usuario | Equipo | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 100% | 20 | 28000 | 560000 | 14725232
| Configuración del sistema | Equipo | Servidor | 10% | 3 | 4 | 6 | 4 | -0.5 | 28 | 100% | 28 | 48000 | 1344000
| Despliegue | Equipo | Plataforma cloud | 15% | 3 | 4 | 6 | 5 | -0.5 | 36 | 100% | 36 | 47000 | 1692000
| Planificación del proyecto | Personal | Scrum Master | 10% | 6 | 8 | 10 | 5 | -0.66667 | 34.6667 | 100% | 34.6667 | 42000 | 1456000
| Seguimiento del proyecto | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 100% | 20 | 30000 | 600000
| Atención a usuarios | Equipo | Servidor | 15% | 6 | 8 | 10 | 5 | -0.66667 | 34.6667 | 100% | 34.6667 | 44574 | 1545232
| Mantenimiento | Personal | Equipo de desarrollo | 15% | 5 | 8 | 10 | 6 | -0.83333 | 41.3333 | 100% | 41.3333 | 42000 | 1736000
| Diseño de base de datos | Equipo | Sofware de seguridad | 15% | 3 | 4 | 6 | 4 | -0.5 | 28 | 100% | 28 | 35000 | 980000
| Administración de BD | Personal | Product Owner | 10% | 3 | 4 | 6 | 3 | -0.5 | 20 | 100% | 20 | 48000 | 960000
| Auditoría de seguridad | Equipo | Equipo de desarrollo | 15% | 3 | 4 | 6 | 4 | -0.5 | 28 | 100% | 28 | 47000 | 1316000
| Implementación de seguridad | Equipo | Equipo de desarrollo | 15% | 6 | 8 | 10 | 5 | -0.66667 | 34.6667 | 100% | 34.6667 | 42000 | 1456000
| Validación de requisitos | Personal | Product Owner | 10% | 4 | 5 | 7 | 5 | -0.5 | 36 | 100% | 36 | 30000 | 1080000

## Estimar por puntos de historia
PLANTILLA DE AYUDA PARA ESTIMACIÓN |  |  |  | PLANTILLA COSTOS
Módulo / Épica | US | Actividad /Tarea | Puntos de historia | Costo punto de historia | Costo historia de usuario
ACCESO | US1 | Inicio de sesión con credenciales | 2 | 750000 | 1500000
RESERVAS | US2 | Lógica de reserva de libros no disponibles | 3 | 750000 | 2250000
CATÁLOGO | US3 | Visualizar catálogo completo (título, autor, categoría) | 1 | 750000 | 750000
| US4 | Buscador en tiempo real por título/categoría | 5 | 750000 | 3750000
| US5 | Mostrar cantidad de ejemplares y estado de disponibilidad | 2 | 750000 | 1500000
MIS LIBROS | US6 | Visualización de fechas de devolución y alertas | 3 | 750000 | 2250000
| US7 | Lista de libros actualmente prestados | 2 | 750000 | 1500000
MULTAS | US8 | Visualización de saldos y multas | 2 | 750000 | 1500000
SOPORTE | US9 | Formulario de contacto con bibliotecarios | 1 | 750000 | 750000
PERFIL | US10 | Eliminación de cuenta con validaciones (sin deudas) | 5 | 750000 | 3750000
GENERAL | US11 | Contador general de recursos académicos | 1 | 750000 | 750000
PÚBLICO | US12 | Catálogo público para visitantes (sin login) | 1 | 750000 | 750000
| US13 | Resumen estadístico para visitantes | 1 | 750000 | 750000
ADM. USUARIOS | US14 | Crear cuentas de usuario (Estudiantes) | 5 | 750000 | 3750000
ADM. LIBROS | US15 | Agregar nuevos títulos al catálogo | 3 | 750000 | 2250000
ADM. PRÉSTAMO | US16 | Asignar libros a estudiantes por ID | 5 | 750000 | 3750000
ADM. PERMISOS | US17 | Crear nuevas cuentas de administrador | 2 | 750000 | 1500000
ADM. USUARIOS | US18 | Eliminar cuentas de estudiantes | 3 | 750000 | 2250000
ADM. PERMISOS | US19 | Eliminar cuentas de administrador | 3 | 750000 | 2250000
ADM. PRÉSTAMO | US20 | Registro de entrega física y stock | 5 | 750000 | 3750000
REPORTES | US21 | Estadísticas de inventario y pedidos | 5 | 750000 | 3750000
|  |  | TOTAL COSTO |  | 45000000

## Presupuesto
INDEMNIZACIONES | 2%
DURACIÓN DEL PROYECTO MESES | 2.5
RESERVA GERENCIAL | 5%
HORAS A TRABAJAR POR MES | 120
Alternativa Esquema Actual
NOMINA
CARGO | CANTIDAD | SALARIO | INCENTIVOS | PRESTACIONES | COSTO + INDEM | COSTO HORA | COSTO MENSUAL
Desarrollador | 2 | 3000000 | 60000 | 1591200 | 4744224 | 39535.2 | 9488448
Líder técnico | 1 | 3500000 | 70000 | 1856400 | 5534928 | 46124.4 | 5534928
Scrum Master | 1 | 4000000 | 80000 | 2121600 | 6325632 | 52713.6 | 6325632
Product Owner | 1 | 5000000 | 100000 | 2652000 | 7907040 | 65892 | 7907040
Cantidad de personal | 5 |  |  |  | ESTIMADO MENSUAL |  | 29256048
|  |  |  | TOTAL ESTIMADO PROYECTO |  |  | 73140120
OTROS COSTOS
ITEM | TIPO(Directo/Indirecto) | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Dominio (.com) | Directo | 1 | 52000 | 52000
Hosting. | Directo | 1 | 179900 | 179900
Tutoria con arquitecto de software. | Directo | 15 | 90000 | 1350000
|  |  | TOTAL OTROS COSTOS | 1581900
TIPO DE RESERVA CONTINGENCIA | VALOR
Pequeños retrasos en el proyecto. | 500000
Cambio de precio en el hosting y dominio. | 180000
Fallas técnicas de los equipos durante los sprints. | 320000
TOTAL DE LA RESERVA CONTINGENCIA | 1000000
ESTIMADO RECURSO HUMANO | 73140120
OTROS COSTOS | 1581900
COSTO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA | 1000000
COSTO DE RESERVA GERENCIAL ( 5 %) | 3786101
UTILIDAD (%10) | 7572202
COSTO DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | 79508121
Note on A29: Probabilidad de aumento de costo de algún equipo o producto requerido. En este sentido, en la planificación se identificó el riesgo que, el precio del equipo o producto podría subir, y se reservó cierto monto para cubrirlo. ======
Note on B34: Se puede usar el valor obtenido de los paquetes de trabajo o módulos, en vez de la tabla de la nómina cuando se ha calculado el costo de la hora por recurso ======
Note on A37: Puede estar entre el 5 y 10 % del costo total del proyecto. Para lo que se llama imprevistos, riesgos no conocidos. Por ejemplo: 10% del valor del proyecto para enfrentar posibles problemas técnicos ======

## costo por recurso o punto de H
Datos a tener en cuenta
|  |  | Salario mínimo 2024 | 1300000
|  |  | Subsidio de transporte | 162000 | Hasta dos salarios mínimos
Inversión mensual por trabajador
Concepto | % | Monto
Horas trabajadas mensuales |  | 120
Salario base |  | 3000000
Subsidio de transporte |  | 249095
Salario Mensual |  | 3249095
Prima Legal | 8.33% | 249900
Cesantias | 8.33% | 249900
Intereses a las cesantias | 0.12% | 3600
Vacaciones | 4.167% | 125010
Total prestaciones | 20.95% | 628410
Aportes a salud | 8.5% | 255000
Aportes a pensión | 12% | 360000
Parafiscales | 9% | 270000
ARL Riesgo Administrativo | 0.522% | 15660
Total Aportes | 30.02% | 900660
Total Mensual |  | 4778165
Total Anual |  | 57337980
Total Hora |  | 39818.0417
Total puntos de historia proyecto | 60
Puntos de historia por mes | 24
Costo del equipo por mes | 29256048
Valor del punto de historia por mes | 1219002
Valor del esfuerzo | 73140120