## Hoja1
| HORARIO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE
Pre-despliegue | 7:00 | Notificación formal a los usuarios sobre la ventana de mantenimiento. | Lider técnico.
| 22:00 - 23:00 | Revisión del Checklist de despliegue y confirmación de accesos para la ventana de mantenimiento. | Equipo de desarrollo.
| 23:00 - 23:30 | Congelamiento de código y última verificación de la rama de despliegue. | Lider técnico y equipo de desarrollo.
Despliegue | 23:30 - 1:30 | Liberar las funcionalidades completadas en el sprint. | Lider técnico.
Post-despliegue | 1:30 - 3:00 | Detectar fallas y resolver incidentes. | Equipo de desarrollo